PLANNING DE PRISE EN CHARGE DES INTÉGRATIONS ET TESTS

Volet Scolarité — Plateforme Easy École

Version 1.0 — Document de planification

Juillet 2026

Introduction

Le présent document dresse le planning de prise en charge des développements, intégrations et tests restant à réaliser côté Scolarité pour la plateforme Easy École, sur la base du périmètre suivant :

- Réclamation des notes et émission de demandes de documents académiques (frais le cas échéant, validation, délivrance électronique par courriel et plateforme).

- Délivrance des documents administratifs — modules complets.

- Couplage à l'inscription et mise en place des pages e-learning.

- Cinq points d'amélioration identifiés : salons de discussion enseignants, alertes enseignants avant cours, alertes étudiants en situation irrégulière, contrôle parental, et annonces groupées institutionnelles.

Le planning est structuré en 8 phases, pour une durée totale estimée à 121 jours ouvrés (soit environ 23 semaines). Cette estimation suppose une équipe de développement stable et des validations métier réalisées dans les délais impartis à chaque phase.

Planning détaillé

| PHASE | ACTIVITÉ (Détail) | DURÉE (jours) | LIVRABLES |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 Cadrage complémentaire (5 j) | Atelier de cadrage détaillé avec le service scolarité sur les items restants (réclamations, documents, e-learning, améliorations). | 2 | Compte-rendu d'atelier |
|  | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) par fonctionnalité restante. | 2 | Document SFD validé |
|  | Validation et priorisation finale avec le comité de pilotage ESA. | 1 | SFD signé / backlog priorisé |
| PHASE 1 Réclamations & documents académiques (17 j) | Développement du formulaire de réclamation de notes (soumission étudiant, pièces jointes, statuts). | 4 | Module réclamation fonctionnel |
|  | Développement du workflow de validation de la réclamation (scolarité → enseignant → réponse). | 3 | Circuit de validation opérationnel |
|  | Développement de la demande de document académique (relevé, attestation…) avec calcul des frais. | 4 | Module de demande + grille tarifaire intégrée |
|  | Génération automatique du document (PDF) et délivrance électronique (courriel + plateforme). | 4 | Génération PDF + envoi automatisé |
|  | Tests unitaires des deux modules (réclamation + document académique). | 2 | Rapport de tests unitaires |
| PHASE 2 Documents administratifs & couplage inscription (15 j) | Cartographie exhaustive des documents administratifs à couvrir et de leurs modèles. | 2 | Liste des modèles de documents validée |
|  | Développement des générateurs de documents (modules complets). | 6 | Générateurs de documents opérationnels |
|  | Couplage avec le module d'inscription (déclenchement automatique selon le statut de l'étudiant). | 4 | Interface inscription ↔ documents couplée |
|  | Tests d'intégration inscription / documents administratifs. | 3 | Rapport de tests d'intégration |
| PHASE 3 Plateforme E-learning (15 j) | Mise en place des pages e-learning (arborescence des cours, dépôt et organisation des supports). | 6 | Pages e-learning en ligne |
|  | Intégration de la compression vidéo pour les zones à connexion limitée. | 3 | Pipeline de compression fonctionnel |
|  | Couplage inscription e-learning (mêmes processus de pré-inscription/inscription qu'en présentiel). | 3 | Parcours e-learning couplé à l'inscription |
|  | Intégration du chat pour les annonces d'évaluation et d'examen. | 3 | Module de chat intégré |
| PHASE 4 Points d'amélioration (27 j) | Salons de discussion dédiés par TD, créés et gérés par l'enseignant. | 5 | Module salons de discussion (TD) |
|  | Système d'alerte automatique aux enseignants 10 min avant le cours (salle + contenu à traiter). | 5 | Moteur de notification enseignants |
|  | Alerte des étudiants en situation irrégulière (frais) 10 j avant échéance, via bandeau sur l'interface principale. | 3 | Bandeau d'alerte scolarité |
|  | Notification automatique dès validation du bordereau de paiement des frais. | 3 | Notification de confirmation de paiement |
|  | Portail contrôle parental : comptes parents, alertes de présence/absence, publication des notes, relevés transmis directement. | 8 | Portail parent opérationnel |
|  | Module d'annonces groupées institutionnelles diffusables depuis la plateforme. | 3 | Module annonces groupées |
| PHASE 5 Tests d'intégration globale (12 j) | Rédaction des scénarios de tests bout-en-bout couvrant tous les modules livrés. | 3 | Cahier de tests bout-en-bout |
|  | Exécution des tests d'intégration sur l'ensemble des modules scolarité. | 5 | Rapport de tests d'intégration |
|  | Correction des anomalies bloquantes et majeures identifiées. | 4 | Anomalies bloquantes corrigées |
| PHASE 6 Recette utilisateur (UAT) (10 j) | Formation des utilisateurs clés (scolarité, enseignants pilotes, parents pilotes). | 2 | Support de formation + sessions réalisées |
|  | Recette fonctionnelle avec les utilisateurs métier sur environnement de préproduction. | 5 | PV de recette |
|  | Corrections suite aux retours de recette. | 3 | Anomalies de recette corrigées |
| PHASE 7 Déploiement (20j) | Préparation de l'environnement de production. | 2 | Environnement prod prêt |
|  | Migration / bascule des données existantes. | 2 | Données migrées et vérifiées |
|  | Mise en production. | 1 | Plateforme en production |
|  | Accompagnement post-développement | 14 | Suivi régulier |
|  | Réception définitive | 1 | Rapport projet |

Durée totale estimée : 121 jours ouvrés (~23 semaines).

Hypothèses et points de vigilance

.

Points de vigilance

- Le contrôle parental soulève des questions de protection des données personnelles des mineurs à valider avec la direction juridique de l'ESA avant développement.

- Les alertes en temps réel (10 minutes avant cours, notifications de paiement) nécessitent une infrastructure de notification fiable (push, SMS ou e-mail) à confirmer avec le service informatique.