EASYEcole

ERP pour Établissement d'Enseignement Supérieur

BLUEPRINT ARCHITECTURE & PLAN DE CHARGE

Document de pilotage — Version 1.0

Généré le 31/07/2026

Légende :  ☐ À faire  |  ▣ En cours  |  ☑ Fait  |  ⏳ Planifié

Totaux : 17 tâches terminées / 0 en cours / 51 planifiées / 21 à faire

TABLE DES MATIÈRES

Comptabilité  (17/38)

1 — Fondation : 10 tâches

2 — États financiers : 11 tâches

3 — Clôture exercice : 10 tâches

4 — Dashboard enrichi : 7 tâches

Inscription & Paiements  (0/5)

Automatisation compta : 5 tâches

RH & Paie  (0/9)

Fondation : 3 tâches

Paie : 6 tâches

GED & Archivage  (0/5)

Fondation : 5 tâches

Immobilisations  (0/3)

Comptabilisation : 3 tâches

Achats & Stocks  (0/3)

Comptabilisation : 3 tâches

Scolarité  (0/6)

Pédagogie : 6 tâches

Établissement  (0/4)

Configuration : 4 tâches

DocGen  (0/3)

Workflows : 3 tâches

Qualité  (0/4)

Tests : 4 tâches

Sécurité  (0/4)

Audit : 4 tâches

Infrastructure  (0/5)

Déploiement : 5 tâches

RÉCAPITULATIF GLOBAL

| État | Nombre | % | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ Fait | 17 | 19% |  |
| ▣ En cours | 0 | 0% |  |
| ⏳ Planifié | 51 | 57% |  |
| ☐ À faire | 21 | 24% |  |
| TOTAL | 89 | 100% | 260h |

RÉPARTITION PAR MODULE

Comptabilité — 17/38 — 78h estimées

1 — Fondation  ████████████████████  10/10

2 — États financiers  █████████████░░░░░░░  7/11

3 — Clôture exercice  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/10

4 — Dashboard enrichi  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/7

Inscription & Paiements — 0/5 — 15h estimées

Automatisation compta  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/5

RH & Paie — 0/9 — 33h estimées

Fondation  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/3

Paie  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/6

GED & Archivage — 0/5 — 18h estimées

Fondation  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/5

Immobilisations — 0/3 — 9h estimées

Comptabilisation  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/3

Achats & Stocks — 0/3 — 9h estimées

Comptabilisation  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/3

Scolarité — 0/6 — 25h estimées

Pédagogie  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/6

Établissement — 0/4 — 13h estimées

Configuration  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/4

DocGen — 0/3 — 14h estimées

Workflows  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/3

Qualité — 0/4 — 16h estimées

Tests  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/4

Sécurité — 0/4 — 14h estimées

Audit  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/4

Infrastructure — 0/5 — 16h estimées

Déploiement  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  0/5

DÉTAIL DES TÂCHES PAR MODULE

Comptabilité

1 — Fondation

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMP-1.1 | Modèle ExerciceComptable (cpt_exercices) + exerciceId dans EcritureComptable | Backend | Haute | ☑ Fait | 2h | — |
| COMP-1.2 | Helper getExerciceEnCours() + résolution auto dans creerEcritureAutomatique/comptable | Backend | Haute | ☑ Fait | 1h | COMP-1.1 |
| COMP-1.3 | Controller CRUD ExerciceComptable (getAll, getEnCours, getById, create, update) | Backend | Haute | ☑ Fait | 3h | COMP-1.1 |
| COMP-1.4 | Router ExerciceComptable + intégration dans ComptabiliteRoutes | Backend | Haute | ☑ Fait | 1h | COMP-1.3 |
| COMP-1.5 | Seed de l'exercice courant (année N) au démarrage | Backend | Haute | ☑ Fait | 0.5h | COMP-1.1 |
| COMP-1.6 | Modèle TypeScript ExerciceComptable côté frontend | Frontend | Haute | ☑ Fait | 0.5h | COMP-1.1 |
| COMP-1.7 | Service Angular : méthodes CRUD exercices + BehaviorSubject currentExercice$ | Frontend | Haute | ☑ Fait | 1h | COMP-1.6, COMP-1.3 |
| COMP-1.8 | Page ExercicesPageComponent (tableau + CRUD modal) | Frontend | Haute | ☑ Fait | 4h | COMP-1.7 |
| COMP-1.9 | Routing + Module declaration pour ExercicesPage | Frontend | Haute | ☑ Fait | 0.5h | COMP-1.8 |
| COMP-1.10 | Sélecteur d'exercice global (dropdown) dans le Dashboard | Frontend | Haute | ☑ Fait | 2h | COMP-1.7 |

2 — États financiers

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMP-2.1 | Controller Bilan comptable (GET /etats-financiers/bilan) | Backend | Haute | ☑ Fait | 4h | COMP-1.1, COMP-1.2 |
| COMP-2.2 | Controller Compte de résultat (GET /etats-financiers/compte-resultat) | Backend | Haute | ☑ Fait | 3h | COMP-1.1, COMP-1.2 |
| COMP-2.3 | Helper getSoldeCompteAtDate + getSoldeCompteSurPeriode | Backend | Haute | ☑ Fait | 1h | — |
| COMP-2.4 | Export PDF Bilan (pdfkit) | Backend | Moyenne | ☑ Fait | 3h | COMP-2.1 |
| COMP-2.5 | Export Excel Bilan (exceljs) | Backend | Moyenne | ☑ Fait | 2h | COMP-2.1 |
| COMP-2.6 | Export PDF/Excel Compte de résultat | Backend | Moyenne | ☑ Fait | 2h | COMP-2.2 |
| COMP-2.7 | Router EtatsFinanciers + intégration routes | Backend | Haute | ☑ Fait | 1h | COMP-2.1, COMP-2.2 |
| COMP-2.8 | Service Angular : méthodes getBilan, getCompteResultat, exports | Frontend | Haute | ☐ À faire | 1h | COMP-2.7 |
| COMP-2.9 | Page Bilan comptable (BilanPageComponent) — 2 tableaux Actif/Passif côte à côte | Frontend | Haute | ☐ À faire | 5h | COMP-2.8 |
| COMP-2.10 | Page Compte de résultat (CompteResultatPageComponent) | Frontend | Haute | ☐ À faire | 4h | COMP-2.8 |
| COMP-2.11 | Routing Bilan + Compte résultat + navigation | Frontend | Haute | ☐ À faire | 1h | COMP-2.9, COMP-2.10 |

3 — Clôture exercice

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMP-3.1 | Seed comptes de clôture OHADA (88 Résultat, 89 Clôture) dans le plan comptable | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 0.5h | — |
| COMP-3.2 | Controller vérification pré-clôture (écritures validées, balance, lettrage) | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 2h | COMP-1.3 |
| COMP-3.3 | Controller calcul du résultat + affectation (sliders %) | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 4h | COMP-3.2 |
| COMP-3.4 | Controller génération écritures de clôture (résultat → 12, affectation → 106) | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 4h | COMP-3.3 |
| COMP-3.5 | Controller bouclage exercice (clôture N, création N+1, écritures d'ouverture) | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 4h | COMP-3.4 |
| COMP-3.6 | Middleware CheckExerciceOuvert (bloque écritures si exercice clôturé) | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 1h | COMP-1.3 |
| COMP-3.7 | Router Clôture + intégration | Backend | Moyenne | ☐ À faire | 0.5h | COMP-3.2, COMP-3.3, COMP-3.4, COMP-3.5 |
| COMP-3.8 | Service Angular : méthodes clôture (vérification, calcul, affectation, bouclage) | Frontend | Moyenne | ☐ À faire | 1h | COMP-3.7 |
| COMP-3.9 | Page assistant de clôture (wizard 5 étapes) | Frontend | Moyenne | ☐ À faire | 8h | COMP-3.8 |
| COMP-3.10 | Routing + navigation clôture | Frontend | Moyenne | ☐ À faire | 0.5h | COMP-3.9 |

4 — Dashboard enrichi

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMP-4.1 | Endpoint évolution du résultat sur 3 exercices | Backend | Basse | ☐ À faire | 1h | COMP-1.3 |
| COMP-4.2 | Endpoint produits/charges mensuels (graphique barres) | Backend | Basse | ☐ À faire | 2h | COMP-1.2 |
| COMP-4.3 | Endpoint alertes comptables (écritures non validées, non lettrées, etc.) | Backend | Basse | ☐ À faire | 2h | COMP-1.3, COMP-1.2 |
| COMP-4.4 | Router Dashboard comptable | Backend | Basse | ☐ À faire | 0.5h | COMP-4.1, COMP-4.2, COMP-4.3 |
| COMP-4.5 | Service Angular : méthodes dashboard (évolution, mensuel, alertes) | Frontend | Basse | ☐ À faire | 1h | COMP-4.4 |
| COMP-4.6 | Dashboard : carte KPI résultat exercice + graphique barres mensuel | Frontend | Basse | ☐ À faire | 4h | COMP-4.5 |
| COMP-4.7 | Dashboard : section alertes + évolution 3 ans | Frontend | Basse | ☐ À faire | 3h | COMP-4.5 |

Notes :

• COMP-1.1 : Fait par DB Schema + Helper

• COMP-1.2 : Helper et seed mis à jour

• COMP-1.3 : 5 endpoints avec contrôles métier

• COMP-1.4 : Route /exercices avec Authenticate

• COMP-1.5 : seed.ts mis à jour

• COMP-1.6 : Interface dans Comptabilite.model.ts

• COMP-1.7 : Sélecteur global d'exercice

• COMP-1.8 : Badges statut, spinner, formulaire

• COMP-1.9 : Route /exercices + navigation tabs

• COMP-1.10 : Stocké dans le service (BehaviorSubject)

• COMP-2.1 : Actif vs Passif, équilibre, agrégation SQL

• COMP-2.2 : Produits (classe 7) - Charges (classe 6) = Résultat

• COMP-2.3 : Fonctions de calcul de solde en partie double OHADA

• COMP-2.4 : Tableau formaté avec totaux

• COMP-2.5 : 2 feuilles (Actif / Passif) + synthèse

• COMP-2.6 : Produits / Charges / Résultat net

• COMP-2.7 : Route /etats-financiers avec Authenticate

• COMP-2.8 : Appels HTTP + téléchargement Blob

• COMP-2.9 : Sélecteur date, indicateur équilibre, exports

• COMP-2.10 : Période, Produits/Charges, Résultat net en couleur

• COMP-2.11 : Onglets Bilan | CRP | Exercices | Clôture

• COMP-3.1 : Ajouter les comptes 88 et 89 dans seed.ts

• COMP-3.2 : GET /exercices/:id/verification-cloture

• COMP-3.3 : POST /exercices/:id/calculer-resultat + affecter

• COMP-3.4 : Journal OD, auto-validées

• COMP-3.5 : Transaction atomique, rollback si échec

• COMP-3.6 : Protège les routes POST/PUT/DELETE

• COMP-3.8 : Appels aux endpoints de clôture

• COMP-3.9 : Étapes: Vérif → Résultat → Affectation → Écritures → Bouclage

• COMP-3.10 : Route /exercices/:id/cloture

• COMP-4.1 : GET /dashboard/evolution-resultat

• COMP-4.2 : Grouper par mois

• COMP-4.3 : Tableau de bord des anomalies

• COMP-4.6 : Chart.js (ng2-charts déjà installé)

• COMP-4.7 : Graphique linéaire + cartes alertes

Inscription & Paiements

Automatisation compta

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSC-1.1 | Génération auto écriture comptable lors d'une inscription (Débit 411 / Crédit 702) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 3h | COMP-1.2 |
| INSC-1.2 | Génération auto écriture lors d'un paiement (Débit 512/521 / Crédit 411) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 3h | COMP-1.2 |
| INSC-1.3 | Lettrage automatique des créances (411) lors des paiements | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 2h | INSC-1.2 |
| INSC-1.4 | Relances automatiques impayés (email + notification) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | INSC-1.2 |
| INSC-1.5 | Dashboard suivi créances : reste à recouvrer par étudiant/promo | Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | INSC-1.2 |

Notes :

• INSC-1.1 : Dans le helper creerEcritureAutomatique déjà prêt. À déclencher depuis InscriptionController

• INSC-1.2 : Dans PaiementInscriptionController

• INSC-1.3 : Rapprocher écriture créance + écriture encaissement

• INSC-1.4 : Cron job + template email + page suivi relances

• INSC-1.5 : Tableau + graphiques

RH & Paie

Fondation

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-1.1 | Audit du module RH existant : inventaire des modèles, contrôleurs, routes | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 2h | — |
| RH-1.2 | Modèle contrat employé (type, date début/fin, poste, salaire de base) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 2h | RH-1.1 |
| RH-1.3 | Workflow congés (demande → validation supérieur → solde déduit) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 6h | RH-1.1 |

Paie

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-2.1 | Modèle bulletin de paie + lignes de paie (primes, retenues, cotisations) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 3h | RH-1.1 |
| RH-2.2 | Moteur de calcul de paie (salaire brut → cotisations CNPS → IRPP → net) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 5h | RH-2.1 |
| RH-2.3 | Génération automatique écriture comptable paie (Débit 641 / Crédit 421, 431, 447) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 2h | RH-2.2, COMP-1.2 |
| RH-2.4 | Génération bulletin de paie PDF (docx → pdf) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | RH-2.2 |
| RH-2.5 | Journal de paie (récapitulatif mensuel) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | RH-2.2 |
| RH-2.6 | Page frontend : saisie variables paie + génération bulletins | Frontend | Haute | ⏳ Planifié | 6h | RH-2.2 |

Notes :

• RH-1.1 : Lister ce qui existe vs ce qui manque

• RH-1.3 : Nombre de jours selon statut, validation hiérarchique

• RH-2.1 : Structure: brut, cotisations, net imposable, net à payer

• RH-2.2 : Barèmes CNPS (4.8% employé, 7.7% employeur) + IRPP progressif

• RH-2.3 : Via ComptabiliteHelper.creerEcritureAutomatique

• RH-2.4 : Template personnalisable

• RH-2.5 : Export Excel

• RH-2.6 : Formulaire primes/retenues, liste bulletins, téléchargement

GED & Archivage

Fondation

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GED-1.1 | Audit du module GED existant (modèles, services, seed) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 2h | — |
| GED-1.2 | Automatisation archivage documents générés (bulletins, certificats, factures) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | GED-1.1 |
| GED-1.3 | Stratégie de sauvegarde des documents (sync S3/stockage local) | DevOps | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | GED-1.1 |
| GED-1.4 | Interface frontend : explorateur de documents GED (arborescence) | Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 5h | GED-1.1 |
| GED-1.5 | Gestion des DUA (Durée d'Utilité Administrative) + alerte échéance | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | GED-1.1 |

Notes :

• GED-1.1 : Seed GED déjà existant (seed.ts, seed-ged-demo.ts)

• GED-1.2 : Déclencher archivage depuis RH, DocGen, Inscription

• GED-1.3 : Sauvegarde quotidienne + rétention

• GED-1.4 : Vue dossier/fichier, recherche, téléchargement

• GED-1.5 : NotificationGedService.verifierDUA() déjà existant

Immobilisations

Comptabilisation

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMMO-1.1 | Génération auto écriture amortissement (Débit 681 / Crédit 28) chaque fin de mois | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | COMP-1.2 |
| IMMO-1.2 | Génération auto écriture acquisition immobilisation (Débit 2x / Crédit 512) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 2h | COMP-1.2 |
| IMMO-1.3 | Page frontend : plan d'amortissement + suivi valeurs nettes comptables | Frontend | Basse | ⏳ Planifié | 4h | IMMO-1.1 |

Notes :

• IMMO-1.1 : Cron mensuel, calcul linéaire/dégressif

• IMMO-1.2 : À déclencher depuis le module immobilisation existant

Achats & Stocks

Comptabilisation

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOCK-1.1 | Génération auto écriture achat (Débit 601/301 / Crédit 401) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 2h | COMP-1.2 |
| STOCK-1.2 | Génération auto écriture sortie de stock (Débit 6x / Crédit 301) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 2h | COMP-1.2 |
| STOCK-1.3 | Inventaire tournant + écriture ajustement stock | Backend + Frontend | Basse | ⏳ Planifié | 5h | STOCK-1.1 |

Notes :

• STOCK-1.1 : Depuis le module Achats

Scolarité

Pédagogie

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCO-1.1 | Audit module scolarité : notes, délibérations, relevés | Backend + Frontend | Haute | ⏳ Planifié | 3h | — |
| SCO-1.2 | Automatisation des relevés de notes PDF (template docgen) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | SCO-1.1 |
| SCO-1.3 | Calcul automatique des crédits ECTS/session | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 4h | SCO-1.1 |
| SCO-1.4 | Gestion des rattrapages et redoublements (conditions, session 2) | Backend + Frontend | Haute | ⏳ Planifié | 5h | SCO-1.3 |
| SCO-1.5 | Workflow délibération (jury → PV → validation → archivage) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 6h | SCO-1.3 |
| SCO-1.6 | Attestations de scolarité et diplômes (génération automatique) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | SCO-1.1 |

Notes :

• SCO-1.1 : PublicationNoteRouter, bulletins

• SCO-1.2 : Utiliser le module docgen existant

• SCO-1.3 : Validation UE → capitalisation crédits

• SCO-1.4 : Moyenne < seuil → rattrapage ; validation partielle → redoublement

• SCO-1.5 : Signature électronique via module DocGen

• SCO-1.6 : Via module docgen

Établissement

Configuration

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAB-1.1 | Interface de configuration de l'identité visuelle (logo, couleurs, en-têtes, signatures) | Frontend | Haute | ⏳ Planifié | 4h | — |
| ETAB-1.2 | API configuration établissement (GET/PUT /etablissements/:id/config) | Backend | Haute | ⏳ Planifié | 2h | — |
| ETAB-1.3 | Application des templates documents avec identité visuelle configurée | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | ETAB-1.2 |
| ETAB-1.4 | Structure administrative configurable (départements, filières, cycles) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | ETAB-1.2 |

Notes :

• ETAB-1.1 : Page admin avec upload logo, choix couleurs, textes personnalisés

• ETAB-1.2 : Stockage des paramètres en JSON ou colonnes dédiées

• ETAB-1.3 : Dans le module DocGen, injecter logo + couleurs + en-têtes

• ETAB-1.4 : CRUD hiérarchique sans modification du code source

DocGen

Workflows

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-1.1 | Workflow de validation des documents (brouillon → soumis → validé → signé → archivé) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 6h | — |
| DOC-1.2 | Signature électronique (cachet + signature manuscrite scannée) | Backend + Frontend | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | DOC-1.1 |
| DOC-1.3 | Génération en lot des documents (ex: tous les bulletins d'une classe) | Backend + Frontend | Basse | ⏳ Planifié | 4h | DOC-1.1 |

Notes :

• DOC-1.1 : Module DocGenWorkflow déjà existant, à enrichir

• DOC-1.2 : SigningController et CachetController existants

Qualité

Tests

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-1.1 | Tests unitaires : helpers comptabilité (getSoldeCompteAtDate, getExerciceEnCours) | Qualité | Haute | ⏳ Planifié | 3h | COMP-2.3 |
| QA-1.2 | Tests d'intégration : endpoints Bilan + CRP | Qualité | Haute | ⏳ Planifié | 4h | COMP-2.1, COMP-2.2 |
| QA-1.3 | Tests du cycle de clôture d'exercice (intégration) | Qualité | Moyenne | ⏳ Planifié | 5h | COMP-3.5 |
| QA-1.4 | Tests unitaires : moteur de paie (calcul cotisations, IRPP, net) | Qualité | Moyenne | ⏳ Planifié | 4h | RH-2.2 |

Notes :

• QA-1.1 : Jest

• QA-1.2 : Supertest + Sequelize mock

• QA-1.3 : Tester la transaction complète

Sécurité

Audit

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-1.1 | Audit RBAC : vérifier que chaque endpoint a le bon niveau de permission | Qualité | Haute | ⏳ Planifié | 4h | — |
| SEC-1.2 | Audit XSS/CSRF + helmet + rate limiting | Qualité | Haute | ⏳ Planifié | 2h | — |
| SEC-1.3 | Mise en place d'un audit log (traçabilité de chaque action sensible) | Backend | Moyenne | ⏳ Planifié | 5h | — |
| SEC-1.4 | Chiffrement des documents sensibles (diplômes, bulletins) au repos | DevOps | Basse | ⏳ Planifié | 3h | GED-1.3 |

Notes :

• SEC-1.1 : Vérifier les rôles par module

• SEC-1.2 : helmet déjà configuré, rate limiting en place

• SEC-1.3 : Table audit_logs + middleware de logging automatique

• SEC-1.4 : Chiffrement AES-256 côté stockage

Infrastructure

Déploiement

| ID | Description | Équipe | Priorité | Statut | Est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-1.1 | Dockerisation du backend + frontend (Dockerfile + docker-compose) | DevOps | Haute | ⏳ Planifié | 4h | — |
| OPS-1.2 | CI/CD (GitHub Actions ou GitLab CI) : build → test → deploy | DevOps | Haute | ⏳ Planifié | 4h | OPS-1.1 |
| OPS-1.3 | Sauvegarde automatisée BDD + fichiers (cron) | DevOps | Moyenne | ⏳ Planifié | 2h | — |
| OPS-1.4 | Monitoring (uptime, erreurs, performances) | DevOps | Basse | ⏳ Planifié | 3h | OPS-1.1 |
| OPS-1.5 | Documentation déploiement + runbook | DevOps | Moyenne | ⏳ Planifié | 3h | OPS-1.1, OPS-1.2 |

Notes :

• OPS-1.1 : Node.js 18, MySQL 8, Nginx reverse proxy

• OPS-1.3 : mysqldump + rsync S3 (ou équivalent)

• OPS-1.4 : Option Sentry + NewRelic ou open-source

• OPS-1.5 : README déploiement, checklist

ANNEXE : WORKFLOWS CRITIQUES

A. Cycle de validation des notes

1. Professeur saisit les notes (évaluation, examen) → Statut "Brouillon"
2. Professeur soumet les notes → Statut "Soumis"
3. Chef de département vérifie la cohérence (moyenne, distribution) → Statut "Vérifié" ou "Rejeté"
4. Secrétaire pédagogique importe en base → Statut "Validé"
5. Jury de délibération :
   a. Calcul des moyennes par UE (pondération EC)
   b. Validation des crédits ECTS
   c. Décision : passage / rattrapage / redoublement
6. Génération PV de délibération (DocGen) → Signature chef + secrétaire
7. Génération relevés de notes officiels → Archivage GED
8. Publication en ligne (espace étudiant)

B. Cycle complet de la paie

Phase 1 — Saisie des variables (20-25 du mois) :
  1. RH saisit les variables : congés, absences, heures sup, primes exceptionnelles
  2. Import pointage (si système de pointage connecté)
Phase 2 — Calcul (26-27 du mois) :
  3. Moteur calcule pour chaque employé :
     a. Salaire brut = Salaire de base + Primes + HS - Absences
     b. Cotisations CNPS (4.8% employé, 7.7% employeur)
     c. IRPP (barème progressif)
     d. Autres retenues (avances, mutuelle)
     e. Net à payer = Brut - Cotisations salariales - IRPP - Retenues
  4. Génération écriture comptable (Débit 641 / Crédit 421, 431, 447)
  5. Édition des bulletins individuels PDF
Phase 3 — Paiement (28-fin du mois) :
  6. Virement bancaire / remise chèque
  7. Génération écriture comptable paiement (Débit 421 / Crédit 512)
  8. Archivage dans GED (bulletins, journal de paie)
Phase 4 — Déclarations (5-15 du mois suivant) :
  9. Déclaration CNPS
  10. Déclaration IRPP
  11. État du personnel (effectif, masse salariale)

C. Intégration comptable automatisée

Événement métier → Écriture comptable automatique :
Inscription étudiant :
  Débit  411 (Créances élèves)        Montant frais
    Crédit  702 (Prestations)          Montant frais
Paiement étudiant :
  Débit  512/521 (Banque/Caisse)      Montant payé
    Crédit  411 (Créances élèves)      Montant payé
Émission fiche de paie :
  Débit  641 (Rémunérations)          Salaire brut
    Crédit  421 (Personnel)            Net à payer
    Crédit  431 (CNPS)                 Cotisations
    Crédit  447 (IRPP)                 Impôt retenu
Achat fournitures :
  Débit  601/301 (Achats/Stocks)      Montant HT
    Crédit  401 (Fournisseurs)         Montant TTC
Amortissement mensuel :
  Débit  681 (Dotations amort.)        Montant
    Crédit  28 (Amortissements)         Montant
Clôture d'exercice :
  Soldes 6/7 → 12 (Résultat)
  12 → 106 (Report à nouveau)
  Ouverture N+1 : report soldes classes 1-5

NOTE DE PILOTAGE

Ce blueprint est un document vivant. Chaque tâche cochée "☑ Fait" correspond à du travail livré et validé. Les tâches "⏳ Planifié" sont identifiées mais pas encore commencées. Les priorités évolueront selon les besoins métier et les retours utilisateurs.

Prochaines étapes immédiates :

1. Terminer Phase 2 (frontend Bilan + CRP) ☐

2. Démarrer automatisation écritures inscriptions/paiements (INSC-1.1 à INSC-1.3)

3. Lancer l'audit RH (RH-1.1) pour planifier le module paie

4. Mettre en place les tests QA-1.1 et QA-1.2 sur la comptabilité

Estimation totale restante : ~230h